全市易燃易爆单位、劳动密集型企业

消防安全专项检查实施方案

一、活动目标

在易燃易爆单位、劳动密集型企业深入开展消防安全大排查大整治活动，不断加大消防安全监管力度，整改消除火灾隐患，有效防范和坚决遏制重特大火灾事故发生。

二、组织机构
　  市安监局成立易燃易爆单位、劳动密集型企业消防安全专项检查活动领导小组，负责对活动的组织领导。
　  组  长：张国际  市安监局局长
　  副组长：李家林  市安监局副局长

丁道泉  市安监局副局长

黄  勇  市安监局副局长

蒋  纯  市安监局总工程师

成  员：付德祥  市安监局危化科科长

李  军  市安监局企业科科长

周  波  市安监局执法支队支队长

骆才建  市安监局综合协调科科长

办公室设在市安监局，负责信息收集上报工作。

三、检查范围

本次检查重点为危险化学品生产、经营、储存企业，烟花爆竹生产、批发经营企业等易燃易爆单位和食品加工（涉氨制冷）、制衣、家具木材加工等劳动密集型企业。

四、检查内容

（一）生产、储存场所建筑物消防验收情况;

（二）企业主要负责人、重点岗位消防安全责任制的建立落实情况;

（三）消防安全管理制度的执行情况；防火检查巡查情况；火灾隐患排查治理情况；灭火和应急救援演练情况;

（四）室内外消火栓系统、自动报警和灭火系统等消防设施的设置、运行和维护情况；灭火器材的配置和管理情况;

（五）逃生和避难安全通道的畅通情况，建筑防火内距情况;

（六）电工、焊工等特种作业人员持证上岗情况，特种作业人员培训、新员工培训内容纳入消防法律法规和消防安全知识情况。

五、实施步骤

（一）动员部署阶段（6月上旬）。结合实际，制定具体实施方案，明确责任任务，专题部署各项工作。

（二）集中整治阶段（8月底前）。根据职责分工，对辖区或监管职责内的易燃易爆单位、劳动密集型企业逐一进行核查，督促整改、跟踪问效。对逾期未整改的，要依据有关规定予以处罚。

（三）总结验收阶段（9月10日前）。各地、各部门对本地区、本部门工作情况进行认真总结，突出所做的重点工作和成绩亮点，提出解决问题困难的思路和建议。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各地、各部门要充分认识开展消防安全专项检查的重要性和紧迫性，进一步强化安全生产红线意识，切实加强对易燃易爆单位、劳动密集型企业消防安全专项检查工作的组织领导，全面落实政府部门的安全监管责任和企业的主体责任，周密部署，精心组织，确保专项行动取得实效。

（二）突出重点，统筹兼顾。各地、各部门要充分调动各方力量，采取“四不两直”等方式，重点开展对涉及“两重点一重大”、存在粉尘爆炸危险等企业的执法检查，及时发现各类消防安全隐患，依法查处各类非法违法行为；要将此次专项检查与作业场所粉尘防爆专项整治、打非治违专项行动结合起来，不断规范作业行为，减少和杜绝“三违”现象，全面提升企业安全管理水平。

（三）依法查处，严格执法。各地、各部门要加大查处力度，严厉打击违法违规行为。对检查中发现的一般隐患，要督促企业立即整改；对重大消防安全隐患，要提请挂牌督办，督导企业定计划、定措施、定资金、定期限、定责任，限期整改，并在整改完成之前，制定应急预案和有效监控措施，确保不发生事故；对逾期不予整改或整改后仍达不到消防安全要求的，一律停产停业，并依法实施关闭；对拒不整改导致发生事故的，依法追究刑事责任。

请各地区、各相关科室每月22日前上报当月工作开展情况，并于9月10日前报送总体工作总结。联系人：骆才建，联系电话2305402。