附件

德阳市今冬明春安全工作实施方案

一、指导思想

以科学发展观为指导，牢固树立科学发展、安全发展理念，认真贯彻落实全省安全生产工作座谈会精神，以减少事故总量和遏制较大及以上事故为重点，深入查找安全生产工作中存在的突出问题和薄弱环节，紧紧围绕操作层面抓落实，强化安全责任，加强安全监管，落实防范措施，确保全市今冬明春特别是元旦、春节和“两会”期间安全生产形势持续稳定。

二、工作目标

深化安全生产大检查“打非治违”和专项整治工作，事故总量稳定下降，较大事故有效遏制，杜绝重特大事故，全市安全生产形势实现持续稳定好转。

三、总体要求

（一）充分认识当前安全生产面临的形势和任务，准确把握当前和今后一段时期安全生产工作的规律和特点，克服麻痹松懈思想和厌战情绪，切实做好今冬明春的安全生产工作。

（二）全面落实企业主体责任。督促企业建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，加大安全投入，提高企业本质安全生产水平。

（三）突出重点，抓住关键。突出抓好“两个重点、三个关键”（重点行业、重点场所，关键企业、关键部门、关键岗位），抓好危险化学品及易燃易爆物品、煤矿、非煤矿山、道路交通、建筑施工、特种设备、旅游、消防及公共安全等重点行业（领域）安全专项整治。

（四）加强安全宣传教育。开展群众性安全宣传教育活动，强化一线操作层面岗位员工安全责任意识，提高安全素质，培育安全文化氛围。

四、时间安排

第一阶段（宣传发动）：即日起-2016年1月10日；

第二阶段（检查整改）：2016年1月11日-2016年3月20日；

第三阶段（总结提高）：2016年3月21日-2016年3月29日；

各县（市、区）政府、德阳经济技术开发区管委会、市安委会有关成员单位、市属及以上重点企业要结合实际，因地制宜，制定本地区、本部门（系统）和本单位实施今冬明春安全工作方案，按时报送相关信息和总结。

五、工作内容

（一）深化重点行业领域安全生产专项整治

1. 深化危险化学品领域和易燃易爆物品安全整治。各地、各级安监、交通、公安、经信和环保等部门要督促危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处理等环节相关企业认真落实各项安全规章制度，严格动火、动土、进入受限空间临时用电、高处作业、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业、检维修环节和重大危险源的管理，做好设施设备、管线防冻、保温工作，采取针对性措施，防范因储罐、管线冻裂、堵塞而引发事故；进一步加强危险化学品运输环节和涉氯、涉氨、石油液化气等易扩散有毒介质、易燃易爆液化气体介质企业安全监管。针对烟花爆竹生产经营进入旺季的特点，各级安监和公安等部门要加强对烟花爆竹生产、运输、储存、销售和燃放等各环节的安全监管和旺季安全专项检查，严厉打击无证非法生产、分包转包、非法运输、“三超一改”、许可证过期、超能力突击生产等行为，严格落实“三严禁两关闭”措施，对达不到条件的零售经营网点不得发放经营许可，不得供货，整治下店上宅、前店后宅，以及销售超规格或不合格产品等问题，尤其是要做好运输、销售、燃放等环节的安全监管，坚决取缔非法生产经营窝点，严厉打击非法违法生产经营行为。

2.深化道路交通安全整治。各地、各有关部门要继续巩固和深化道路交通安全综合整治攻坚，确保完成道路安保设施和“双超”治理等年度工作目标任务。针对冬季雨雪、冰冻、雾霾等极端天气和春运人流、物流、车流量大的特点，各地、各级公安交管等部门要完善道路积雪结冰、大雾、交通堵塞、重大交通事故等处置预案，切实提高道路交通预警应对能力，确保国道、省道和重点旅游线路的安全畅通。要结合实际，增设流动执勤点，形成严管态势，严厉查处超速、超员、超载运输和酒驾、毒驾、疲劳驾驶等交通违法违规行为；加强路面管控，特别是冰雪路面、大雾等恶劣天气和春节前后车流量剧增时路面的管控；要加强7座以上面包车和农村客运车辆的严查严管。交通部门要严格源头管理，严把运输企业、车站、车辆技术、驾驶员资质审查关，严格执行“五不出站”和“三品”检查制度。加强事故多发路段、临水临崖等危险路段隐患排查治理。教育等部门要加强校车的安全监管，严禁使用不符合规定和标准的车辆接送学生业。

3.深化煤矿安全整治。以贯彻落实川办发〔2015〕80号、川安委〔2015〕6号文相关要求为工作重心，切实落实煤矿安全监管职责，严格执行“市包县、县包矿”制度；督促煤矿企业加强隐蔽致灾因素普查，切实强化煤矿瓦斯和水害防治；督促煤矿企业配齐和用好“五长五科五队”和工程技术人员，切实提高煤矿安全生产管理水平；严格执行煤矿复工复产标准和程序；以强暗访检查、突击检查为主，继续深化煤矿安全生产大检查行动，开展“打非治违”回头看、回头查，重点整治“五假三超”（假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告和超能力、超强度、超定员组织生产）。依法对非法越界、非正规采煤、采掘关系严重失调、图纸造假以及利用暗密闭、瓦斯监控系统造假逃避监管等行为从严查处。

4.深化金属非金属矿山安全整治。各地、各有关部门继续深入推进金属非金属矿山整顿工作；以推进井工矿山安全避险“六大系统”建设和管理、继续强化金属非金属矿山技术基础管理工作为重点，持续改进和提升金属非金属矿山的安全生产条件；利用好2015年矿山安全生产专家“会诊”工作成果，督促相关矿山企业切实落实整改隐患。严厉打击图纸造假、图实不符等各类非法违法安全生产行为，严防已关闭矿山“死灰复燃”。加强矿山安全隐患排查整治和春节后复工复产安全生产工作。地下矿山要以防中毒窒息和冒顶片帮事故为重点，抓好井下通风、顶板、采空区安全管理。露天矿山要以防边坡垮塌为重点，加强高陡边坡、排土场、爆破作业安全管理。石油天然气开采要以防井喷失控、防硫化氢中毒事故为重点，落实井控安全措施和硫化氢防护措施。

5.深化人员密集场所消防安全整治。公安消防部门继续打好冬春火灾防控攻坚战，加强消防安全检查和管理，深入排查人员密集场所、易燃易爆场所、劳动密集型企业以及高层地下建筑等存在的消防安全隐患，严格整治未经消防设计审核、验收备案擅自投入使用、违规使用聚苯乙烯和聚氨酯泡沫材料装修装饰、消防设施缺失损坏、安全出口疏散通道堵塞锁闭和违规住人等问题，严格对大型群众性活动的审批把关和“跨年夜”等自发性群众活动的安全管控。

6.深化建筑施工和城市公用设施安全整治。各地、各级住建等部门要以预防高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害、触电等事故为重点，切实加强对公路、桥梁、水利等重点建设工程、大型公共建筑、高层建筑工程以及深基坑、脚手架、大型起重机械等的安全检查和监管，严查抢工期、抢施工进度等行为。督促建设施工单位进一步落实责任，抓好施工、生活用电和用火安全等管理和严格施工现场监管。要切实加强城市运营安全管理，以城镇供水、供气、供电和景区公园为重点，完善各项应急预案，确保城市运营安全。

7.深化特种设备安全整治。各级质监部门要以人员密集场所使用的电梯、大型游乐设施以及涉氨企业、城镇燃气经营单位为重点，开展电梯、气瓶及压力容器、压力管道、游乐设施、起重机械等特种设备安全执法检查，督促使用、维保单位加强日常检查和检修维护。要严厉打击液化气瓶的非法充装以及涉及公共场所安全特种设备的无证使用等非法违法行为。

其他部门要按照“三个必须”的要求，认真组织开展好本行业领域安全专项整治，切实抓好今冬明春安全生产工作。

（二）切实抓好安全生产大检查“回头看”。各地、各部门要按照国务院安委会和省安委会要求部署，切实抓好安全生产大检查“回头看”，督促企业认真开展冬季安全检查，全面排查整治各类事故隐患。各行业主管部门要组织人员，对本行业领域所有重大隐患和责令停产整顿、关闭取缔企业进行逐一复查，实现全覆盖，确保整改到位，一时不能完成整改的重大隐患，要进行严密监控并落实好安全措施。对隐患整改不到位、取缔关闭不到位、无正当理由拖延整改或整改期间发生事故的企业，要一律依法从严从重惩处。各级政府安委会要将“回头看”工作作为今冬明春的一项重点工作，组织开展综合督查。

（三）抓好隐患排查治理体系建设。各地、各有关部门要进一步摸清本地区、本行业领域安全生产现状，按照市安委会的统一部署和要求，加强安全隐患排查治理体系建设，强化隐患排查治理分级管理。要制定工作制度，确立阶段性工作目标和内容，明晰各级政府部门隐患排查治理工作监管职责，按照“抓重点、重点抓”的工作思路，逐步推进安全隐患排查治理体系建设。在日常监管、专项督查和执法中，将隐患排查治理体系建设作为一项重要的检查内容，进一步规范企业隐患查报，促进企业通过互联网使用隐患排查治理系统进行隐患的自查、自改、自报工作。

（四）认真做好应急值守工作。各地、各有关部门要结合冬春季节安全生产的特点，进一步加强安全生产预警预报，及时发布预警信息，强化应急处置联动机制。要认真做好“两节”、“两会”等重点时段的安全生产应急值守工作，针对可能出现的情况，完善应急预案，做好各种应急防范准备。要严格执行领导干部带班和值班制度，及时掌握安全生产动态，保证信息畅通。对各种突发事故和异常情况必须立即按规定及时、如实上报，领导干部要及时靠前指挥，组织力量妥善处置，确保社会稳定。

（五）严格事故查处。认真贯彻落实《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），对活动期间发生的生产安全事故，要按照“四不放过”原则和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求，依法从严、从重、从快追究事故责任。依法严厉打击瞒报谎报行为，严肃查处事故背后的失职渎职、违法违纪行为，构成犯罪的，要及时移送司法机关依法追究刑事责任。